Formulario Perfil

Fuente Nacional / Internacional

NOMBRE DEL PROYECTO: Polo Tecnológico Forestal en el Noroeste de la Provincia del Chubut

Provincia: Chubut

Monto total de la Inversión (entrega 2): U$S 1.519.362 (cota inferior preliminar: corresponde a la planta de producción de biomasa —chips y pellets—; el costo total del Polo se determinará con la ingeniería básica en la etapa de Prefactibilidad).

Fecha de presentación (entrega 2): Octubre 2026

Moneda (entrega 2): dólares estadounidenses — cotización BNA tipo vendedor al 30/09/2026: $1.550 por U$S.

Monto en moneda nacional (entrega 2): $ 2.355.011.100 (cota inferior, a la cotización indicada).

- Síntesis del marco de referencia territorial y sectorial:

| - Beneficiarios/as (entrega 2) | h.2 Directos | • 51 aserraderos inscriptos en el Registro Único de Aserraderos Fijos y Portátiles de la Provincia del Chubut, en particular los de escala pequeña y mediana, que no pueden afrontar individualmente la inversión en secado, clasificación y valorización de residuos. • Pymes foresto-industriales y productores forestales de Esquel, Trevelin, Lago Puelo y El Hoyo. • Emprendimientos vinculados a la transformación de madera y biomasa. El empleo directo actual de estas unidades productivas se relevará en la etapa de Prefactibilidad, como línea de base del indicador de impacto del proyecto. |
| --- | --- | --- |
|  | h.1 Indirectos | • Trabajadores/as y proveedores de la cadena forestal (contratistas de saca, transportistas). • Empresas constructoras y de sistemas constructivos industrializados en madera. • Emprendimientos energéticos y de biomateriales. • Instituciones científico-tecnológicas: CIEFAP, UNPSJB, INTA y CONICET. • Comunidades del Noroeste provincial, por mayor actividad económica, empleo y reducción de la carga de combustible asociada al riesgo de incendios forestales. |

4) Plazo estimado del proyecto (en meses) (entrega 2): 36 meses (30 a 36 meses hasta la operación plena).

Fase 1 (meses 0–12): ingeniería básica, definición de la localización final (Trevelin, Epuyén o modelo distribuido), gestión del financiamiento e inicio de la obra civil de la planta de biomasa.

Fase 2 (meses 12–24): montaje de las líneas de chipeado y peletizado, puesta en marcha del secado industrial y primeros contratos de abastecimiento con aserraderos.

Fase 3 (meses 24–36): incorporación de las líneas de clasificación y certificación y del laboratorio de I+D+i; consolidación de la red de proveedores.

El despliegue por fases retoma la lógica del Plan de Aprovechamiento de Residuos Dendroenergéticos (CFI, 2019). El cronograma de obra detallado se definirá en la etapa de Factibilidad.

5) Identificación técnica de las alternativas (entrega 2).

  - ¿Existen soluciones alternativas?

- ☒ SI

- ☐ NO

  - Si no existen justificar: No corresponde: se identificaron dos alternativas.

  - De las alternativas analizadas de manera preliminar deberá volcarse la siguiente información (entrega 2):

| Alternativa | Descripción | Inversión Consignar monto de inversión estimado y fecha de elaboración | Monto de Operación y Mantenimiento Indicar monto aproximado y fecha de elaboración |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternativa 1 — Polo centralizado único | Una única planta que concentra todos los servicios (secado, clasificación, chipeado/peletizado, laboratorio), localizada en Trevelin o Epuyén, los dos nodos identificados como posibles sedes. | Piso conocido: USD 1.519.362 (planta de biomasa; CFI, noviembre 2019). Secado, clasificación y laboratorio: a costear en Prefactibilidad. | Planta de biomasa: USD 63–121 por tonelada según producto y nivel de uso (CFI, noviembre 2019). Resto de los servicios: a costear en Prefactibilidad. |
| Alternativa 2 — Red distribuida de nodos satélite | Procesamiento primario y acopio en varias localidades (El Hoyo, Trevelin, Esquel y eventualmente Corcovado), conectados a una planta central de mayor valor agregado. Respeta el radio logístico óptimo de 25–30 km identificado en la línea de base. | Superior a la Alternativa 1, por duplicación de equipos menores en cada nodo. A costear en Prefactibilidad. | Menor costo logístico de acopio: evita el sobrecosto por distancia (biomasa puesta en planta $288/t en Corcovado vs. $228/t en El Hoyo, CIEFAP Pub. Téc. 34), con mayor complejidad de gestión y gobernanza por coordinar múltiples sitios. Monto a costear en Prefactibilidad. |

d) Identificar y cuantificar de manera preliminar beneficios económicos de cada alternativa considerada (entrega 2)

| Alternativa Identificar por su nombre y/o número | Beneficios |
| --- | --- |
| Alternativa 1 — Polo centralizado único | Menor inversión inicial; gestión más simple (un solo sitio y un solo equipo operativo); más fácil de fiscalizar, en línea con la recomendación del antecedente CFI 2019 de concentrar el control en pocos puntos. |
| Alternativa 2 — Red distribuida de nodos satélite | Menor costo de transporte de biomasa (diferencial entre nodos ya cuantificado en la línea de base: $60/t entre Corcovado y El Hoyo); menor exposición a que un solo sitio concentre el riesgo (incendio, corte de ruta); posibilidad de escalar gradualmente nodo por nodo. |

Alternativa seleccionada (preliminar): Alternativa 1 para la fase inicial, por contar con desarrollo previo y costeo parcial real; la Alternativa 2 queda como escenario de expansión futura, en línea con el despliegue por fases del antecedente CFI 2019. La cuantificación monetaria de los beneficios de cada alternativa se realizará en Prefactibilidad.

7) De preverse, indicar cuál será el posible procedimiento de recupero de la inversión (entrega 2)

Indicar los instrumentos mediante los cuales se espera recuperar la inversión y que se considerarán en la evaluación económico-financiera.

1. Tarifario de servicios a aserraderos y pymes: cobro por uso de secado, clasificación y chipeado bajo un modelo de acceso abierto. El Polo presta servicios y no compite con los aserraderos existentes.

2. Venta de productos de mayor valor agregado: pellets y chips de pino (bosque implantado) y madera clasificada y certificada, producidos en la propia planta. Entre los compradores se incluye la demanda institucional de usinas y edificios públicos que operen con biomasa, mediante contratos de abastecimiento de mediano plazo que den previsibilidad a la demanda.

La cuantificación de ambos flujos (flujo de fondos, VAN, TIR) corresponde a la etapa de Prefactibilidad.

Anexo II

Ficha de Identificación Temprana de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales

| PARTE A. Información general del proyecto (entrega 2) |  |
| --- | --- |
| Organismo solicitante | Dirección de Promoción de Inversiones — Ministerio de Producción de la Provincia del Chubut, en articulación con la Secretaría de Bosques. |
| Tipología de Proyecto | Infraestructura productiva — Desarrollo productivo industrial (sector foresto-industrial). |
| Denominación del proyecto específico: | Polo Tecnológico Forestal en el Noroeste de la Provincia del Chubut |
| Ubicación del proyecto | Departamentos Futaleufú y Cushamen, Provincia del Chubut. Municipios de Esquel, Trevelin, Lago Puelo y El Hoyo; sede candidata de la planta: Trevelin o Epuyén. |
| Fecha de elaboración de la ficha: | Octubre 2026 |
| Responsable de la elaboración de la Ficha (nombre y apellido, rol y área de organismo): | Gonzalo Cortez Riquelme — Director de Promoción de Inversiones, Ministerio de Producción de la Provincia del Chubut. Equipo de formulación: Yamil y Romina. |
| - Descripción y características generales del proyecto |  |
| Considerando los siguientes aspectos: - Descripción general del proyecto y Teoría del Cambio del Proyecto (incluyendo diagramas, fotos, mapas y otros recursos relevantes) (entrega 2) - Detallar objetivos y componentes del proyecto (entrega 2) A. Descripción general y Teoría del Cambio. El Polo Tecnológico Forestal es una plataforma de infraestructura y servicios comunes, de acceso abierto, para la cadena foresto-industrial del Noroeste de Chubut: secado industrial de madera, clasificación y certificación, chipeado y peletizado de biomasa de pino (capacidad de referencia: 24.700 t/año de chips o 12.600 t/año de pellets) y un laboratorio de I+D+i articulado con CIEFAP, UNPSJB e INTA/CONICET. Teoría del cambio: si los aserraderos y pymes del Noroeste de Chubut acceden a infraestructura industrial compartida, a una logística de abastecimiento común y a servicios de clasificación y certificación, y si el Polo se sostiene con un consorcio de gestión formalizado por convenios y contratos, entonces aumentan el valor agregado y la calidad de la madera de pino, se valoriza la biomasa residual y se reduce la carga de combustible acumulada; con ello mejoran la competitividad y el empleo de la cadena y se reduce el riesgo de incendios forestales. La cadena de resultados completa (problemas específicos, determinantes, intervenciones, productos, resultados e indicadores) se presenta en el Cuadro 1 del Anexo A, al final de este documento. B. Objetivos y componentes. Objetivo general: fortalecer y modernizar la estructura tecnológica e industrial de la cadena foresto-industrial del Noroeste de Chubut mediante un Polo Tecnológico Forestal de servicios compartidos, que incremente la capacidad de transformación, el aprovechamiento integral del recurso, la generación de valor agregado y la competitividad sectorial. Componentes: (1) infraestructura industrial compartida (secado, chipeado y peletizado); (2) logística y abastecimiento sostenible de biomasa; (3) calidad, clasificación y certificación; (4) gobernanza y transferencia tecnológica. El detalle de objetivos específicos y productos se presenta en el Cuadro 2 del Anexo A. |  |
| 2. Alternativas técnicas (entrega 2) |  |
| ¿Se han identificado más de una alternativa técnica? | Sí. Se identificaron dos alternativas: Polo centralizado único y red distribuida de nodos satélite. |
| Las alternativas técnicas identificadas, ¿pueden tener implicancias ambientales y sociales diferentes? | Sí. Difieren en la distribución del tránsito pesado, la huella de infraestructura y la cantidad de sitios a fiscalizar. |
| Descripción Alternativa 1 | - Alternativa 1 — Polo centralizado único. Una única planta con todos los servicios en Trevelin o Epuyén. Concentra el tránsito de camiones de biomasa en una sola ruta de acceso, más fácil de fiscalizar, con mayor huella industrial puntual en un solo sitio. |
| Descripción Alternativa 2 | - Alternativa 2 — Red distribuida de nodos satélite. Nodos de acopio y procesamiento primario en El Hoyo, Trevelin, Esquel y eventualmente Corcovado, conectados a una planta central. Reparte tránsito y huella entre varios sitios, con menor impacto por nodo pero mayor huella total. |
| Descripción Alternativa 3 | - No se identificó una tercera alternativa en esta etapa. |
| Descripción Alternativa n | No aplica. |
| Análisis comparativo de alternativas (entrega 2) |  |
| Presentar un análisis comparativo somero de las diferencias entre las alternativas técnicas en cuanto sus implicancias ambientales y sociales. Si existen diferencias sustanciales entre dos o más alternativas técnicas, las siguientes partes deberán completarse para cada Alternativa. - Mapa con la infraestructura prevista y primera definición del área de influencia. La Alternativa 1 concentra impactos (tránsito, ruido, emisiones) en un único sitio pero simplifica el control ambiental y forestal. La Alternativa 2 reduce el impacto puntual en cada localidad, aunque suma huella total de infraestructura y multiplica los puntos de control, justamente la debilidad estructural del control forestal que identifica el antecedente CFI 2019. Ninguna de las dos activa la lista de exclusión: no hay desplazamiento poblacional previsto, afectación de hábitats críticos identificada ni actividad prohibida. Clasificación ambiental preliminar: Categoría B (a confirmar por el CFI). Permisos previstos para ambas alternativas: evaluación de impacto ambiental ante la autoridad ambiental provincial, acreditación de origen legal y sostenible de la madera y la biomasa ante la Secretaría de Bosques y permiso de captación de agua si el diseño lo requiere. Temas clave a documentar: origen sostenible de la biomasa (el antecedente CFI 2019 advierte que no están dadas las condiciones para el uso intensivo de bosque nativo sin fiscalización), recurso hídrico y comunidades mapuche-tehuelche en Futaleufú y Cushamen (a verificar contra registros oficiales). La reducción del riesgo de incendios es un impacto positivo del proyecto. Mapa con la infraestructura prevista y primera definición del área de influencia: cartografía (.kmz) a adjuntar como anexo. |  |

Anexo A — Teoría del Cambio, objetivos y componentes

Problema general: Escasa, obsoleta e inadecuada estructura tecnológica e industrial para el desarrollo de la cadena foresto-industrial en el Noroeste de Chubut.

Cuadro 1. Cadena de resultados

| Problema específico | Determinantes | Intervención | Productos | Resultados | Indicador (línea de base → meta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ineficiente logística de extracción y manejo del recurso | Costos de extracción y transporte elevados, sin escala común. Biomasa dispersa y de acceso dificultoso. Nodos fuera del radio logístico óptimo (25-30 km): Corcovado a 46 km, $288/t vs. El Hoyo $228/t (CIEFAP, Pub. Téc. 34). | Coordinación logística centralizada a través del Polo (acopio y transporte común). | Protocolo logístico común de acopio y transporte. Plan de abastecimiento por nodos. | Reducción de costos logísticos de extracción y transporte. | Costo de biomasa puesta en planta (USD/t): línea de base $228-322/t según nodo → meta a definir en Prefactibilidad. |
| 2. Baja escala y falta de infraestructura compartida (60% de la biomasa generada no se aprovecha económicamente) | Insuficiente capacidad instalada para transformación primaria y secundaria. Ausencia de infraestructura tecnológica compartida (secaderos, plantas de tratamiento, laboratorios). Tecnología a pequeña escala, sin sistematización industrial del aserrío. | Construcción y puesta en marcha del Polo centralizado (Trevelin/Epuyén): secado industrial y líneas de chipeado/peletizado de pino. | Polo operativo (referencia: 24.700 t/año de chips o 12.600 t/año de pellets). Chips y pellets de pino certificados. Servicios tarifados de acceso abierto para los 51 aserraderos. | Mayor aprovechamiento de biomasa sobre el 60% actual sin uso. | % de biomasa aprovechada: línea de base 40% → meta a definir. Aserraderos usuarios: 0 de 51 → meta a definir. |
| 3. Acumulación de biomasa y riesgo de incendios | Falta de tratamientos silvícolas (podas y raleos) durante años. Residuo sin mercado que se acumula como combustible. Inventario forestal desactualizado (último 2013-2014). | Valorización industrial de la biomasa de podas, raleos y aserradero mediante contratos de abastecimiento con contratistas de saca y aserraderos. Relevamiento dasométrico actualizado (en Prefactibilidad). | Contratos de abastecimiento firmados. Inventario dasométrico actualizado. Protocolo de origen sostenible (pino de bosque implantado; sin uso intensivo de bosque nativo). | Menor carga de combustible acumulada en el área de influencia; el proyecto contribuye a reducir el riesgo de incendios (no lo resuelve por sí solo). | Toneladas de biomasa residual retiradas por año y hectáreas con podas/raleos: línea de base a relevar → meta a definir. Contexto: ~177.200 ha afectadas por incendios de magnitud entre 2014-15 y 2025-26 (Secretaría de Bosques). |
| 4. Débil articulación técnico-institucional | Insuficiente articulación entre CIEFAP, INTA, UNPSJB y el sector productivo. Ausencia de un actor que traccione la inversión (el sector privado no puede afrontarla solo). Antecedentes de asistencias técnicas inconclusas. | Consorcio de gestión del Polo (Estado provincial, sector privado y sistema científico-tecnológico) formalizado por convenio, con roles, reglas y financiamiento definidos. Convenios de transferencia tecnológica. | Consorcio constituido. Convenios firmados con CIEFAP, INTA y UNPSJB. Laboratorio de I+D+i. Plan de transferencia y capacitación para pequeños productores. | Coordinación sostenida por instrumentos vinculantes, sin depender de reuniones periódicas. | Convenios vigentes y contratos de abastecimiento firmados: 0 → meta a definir. |
| 5. Baja competitividad y falta de estandarización (el pino blanco pierde valor frente a la madera de Misiones) | Ausencia de protocolo de secado industrial normalizado. Falta de certificaciones bajo normas técnicas (ej. CIRSOC). Sin sello de calidad regional. | Líneas de clasificación y certificación de madera bajo normas técnicas vigentes. | Madera clasificada y secada industrialmente. Sello/certificación de calidad regional. | Mayor competitividad del pino blanco frente a la madera importada; mayor participación en mercados de valor y compras públicas. | Volumen de madera secada y clasificada (m³/año): 0 → meta a definir. Madera regional en compras públicas: línea de base a relevar. |

Resultado final (impacto): cadena foresto-industrial del Noroeste de Chubut modernizada, con mayor valor agregado y competitividad, y con menor carga de combustible acumulada.

Supuestos

• Condiciones iniciales: se obtiene el financiamiento de inversión (CFI u otra fuente) y se define la localización final (Trevelin o Epuyén).

• Implementación: los aserraderos y pymes usan los servicios del Polo con tarifas accesibles; los contratistas de saca entregan biomasa de forma sostenida.

• Desarrollo: hay oferta suficiente de biomasa de pino implantado (depende de que se realicen podas y raleos y de contar con un inventario actualizado); la demanda institucional se concreta mediante contratos.

• Sostenibilidad: el consorcio cubre los costos operativos con ingresos por tarifas y venta de productos; se fiscaliza el origen legal de la madera.

Cuadro 2. Componentes, objetivos específicos y productos

| Componente | Objetivo específico | Productos |
| --- | --- | --- |
| 1. Infraestructura industrial compartida | Desarrollar infraestructura y equipamiento compartido para la transformación primaria y secundaria de madera y biomasa de pino. | Polo operativo; chips y pellets de pino certificados; servicios tarifados de acceso abierto. |
| 2. Logística y abastecimiento sostenible de biomasa | Reducir los costos de extracción y transporte y asegurar un abastecimiento sostenible que reduzca la carga de combustible. | Protocolo logístico común; contratos de abastecimiento; inventario dasométrico actualizado; protocolo de origen sostenible. |
| 3. Calidad, clasificación y certificación | Incorporar secado, clasificación, estandarización y certificación para mejorar la competitividad del pino regional. | Madera clasificada y secada industrialmente; sello/certificación de calidad regional. |
| 4. Gobernanza y transferencia tecnológica | Consolidar la articulación entre Estado, sector privado y sistema científico-tecnológico y transferir tecnología a los pequeños productores. | Consorcio de gestión; convenios con CIEFAP, INTA y UNPSJB; laboratorio de I+D+i; plan de transferencia y capacitación. |